## OFICIOS INT BNV 2023
FECHA | CONSECUTIVO | RAZÓN | SUBIDO
2023-06-14 | INT-BNV-004-2023 | RESPUESTA A: BNV-088-23-GMS-ACTAS REUNIONES Y BNV-088-23- GMS-OF-ENTREGA INFORME MENSUAL DE AVANCE 090623. | SI
2023-06-19 | INT-BNV-005-2023 | INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA. | SI
2023-06-21 | INT-BNV-006-2023 | INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA. | SI-WORD
2023-07-12 | INT-BNV-007-2023 | INFORME SGR BIMENSUAL DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA. | SI
2023-07-12 | INT-BNV-008-2023 | INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 02 DE INTERVENTORÍA. | SI
2023-05-18 | INT-BNV-009-2023 | RESPUESTA A BNV-088-23-GMS-OF-ENTREGA PLANES DE GESTIÓN
2023-05-18 | INT-BNV-010-2023 | RESPUESTA A BNV-088-23-GMS-OF-ENTREGA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
2023-05-22 | INT-BNV-011-2023 | RESPUESTA A BNV-088-23-GMS-OF-ENTREGA INFORME ESTRATEGIA DE SOCIALIZACIÓN ETAPA 1
2023-05-19 | INT-BNV-012-2023 | BNV-088-23-GMS-OF-DEFINICIÓN POLÍGONOS OFICIALES / BNV-088-23-GMS-OF-ENTREGA INFORME PLAN DE VUELO / BNV-088-23-GMS-OF-ENTREGA DISEÑO CONTROL EN CAMPO / BNV-088-23-GMS-OF-ENTREGA INFORME PARCIAL DE VUELO
2023-06-23 | INT-BNV-013-2023 | RESPUESTA A BNV-088-23-GMS-OF-ESTADO DE INFORMACIÓN ENTREGADA POR EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y PLATAFORMA SIG
2023-06-23 | INT-BNV-014-2023 | RESPUESTA A ACTAS DE REUNIÓN
2023-07-07 | INT-BNV-015-2023 | RESPUESTA A BNV-088-23-GMS-IN-INFORME DE AVANCE MENSUAL 090723-01 y BNV-088-23-GMS-OF-Programación y preparación para instalación componente hardware.
2023-07-12 | INT-BNV-016-2023 | RESPUESTA A BNV-088-23-GMS-OF-Entrega informe mensual de avance 090723. | SI
2023-07-12 | INT-BNV-017-2023 | AVANCE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. | SI
2023-07-26 | INT-BNV-018-2023 | RESPUESTA A BNV-088-23-GMS-Informes facturación. | SI
2023-08-02 | INT-BNV-019-2023 | RESPUESTA A BNV-088-23-GMS-Informes facturación | SI
2023-08-09 | INT-BNV-020-2023 | RESPUESTA A BNV-088-23-GMS- PROPUESTA METODOLOGICA PARA GENERACION DE PUNTOS DE FOTO CONTROL A PARTIR DE DATOS LIDAR | SI
2023-08-11 | INT-BNV-021-2023 | RESPUESTA A BNV-088-23-GMS-OF-Entrega informe mensual de avance 3. | SI
2023-08-11 | INT-BNV-022-2023 | REVISIÓN ACTAS DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (11-05-23 a 09-06-23). | SI
2023-08-11 | INT-BNV-023-2023 | CAMBIO DE RESPONSABILIDAD EN INTERVENTORÍA DEL PROYECTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN. | SI
2023-08-23 | INT-BNV-024-2023 | REVISIÓN ACTAS DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (11-05-23 a 28-07-23) | SI
2023-08-23 | INT-BNV-025-2024 | BNV-088-23-GMS- PROPUESTA METODOLÓGICA PARA GENERACIÓN DE PUNTOS DE FOTO CONTROL A PARTIR DE DATOS LIDAR. | SI
2023-08-28 | INT-BNV-026-2023 | RESPUESTA A BNV-088-23-GMS-OF-Entrega informe mensual de avance 3. | SI
2023-08-29 | INT-BNV-027-2023 | SOLICITUD DE FIRMAS EN ACTAS DE REUNIÓN. | SI
2023-09-05 | INT-BNV-028-2023 | RESPUESTA INT-BNV-025-2023: APROBACIÓN PROPUESTA METODOLÓGICA PARA GENERACIÓN DE PUNTOS DE FOTO CONTROL A PARTIR DE DATOS LIDAR. | SI
2023-09-05 | INT-BNV-029-2023 | APROBACIÓN PROPUESTA METODOLÓGICA PARA GENERACIÓN DE PUNTOS DE FOTO CONTROL A PARTIR DE DATOS LIDAR. | SI
2023-09-07 | INT-BNV-030-2023 | RESPUESTA BNV-088-23-GMS-INFORMES FACTURACIÓN. | SI
2023-09-07 | INT-BNV-031-2023 | RESPUESTA A BNV-088-23-GMS-OF-ENTREGA MANUAL ADMINISTRADOR - MÓDULO ESTADÍSTICO Y MANUAL USUARIO - MÓDULO DE VISUALIZACIÓN MAPAS 3D. | SI
2023-09-11 | INT-BNV-032-2023 | REVISIÓN ACTAS DE REUNIÓN. | SI
2023-09-11 | INT-BNV-033-2023 | REVISIÓN BNV-088-23-GMS-OF-ENTREGA CUARTO PAQUETE FACTURACIÓN- PAGO 3. PLATAFORMA | SI
2023-09-13 | INT-BNV-034-2023 | RESPUESTA BNV-088-23-GMS-OF-ENTREGA INFORME MENSUAL DE AVANCE 4. | SI
2023-09-12 | INT-BNV-035-2023 | INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA PARA EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS. | SI
2023-09-14 | INT-BNV-036-2023 | INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA. | SI
2023-09-18 | INT-BNV-037-2023 | RESPUESTA A BNV-088-23-GMS-OF-ENTREGA TERCER INFORME PARCIAL DE FOTOGRAFÍA AÉREA E INFORME PARCIAL DE CONTROL EN CAMPO. | SI
2023-09-18 | INT-BNV-038-2023 | RESPUESTA A BNV-088-23-GMS-OF-ENTREGA MANUAL DE EDICIÓN - MÓDULO DE EDICIÓN Y MANUAL DE USUARIO - MÓDULO POT. | SI
2023-09-18 | INT-BNV-039-2023 | RESPUESTA A BNV-088-23-GMS-AR-ACTA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO 080923. | SI
2023-09-20 | INT-BNV-040-2023 | APROBACIÓN INFORMES DE CARTOGRAFÍA Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA PAGO. | SI
2023-09-27 | INT-BNV-041-2023 | RESPUESTA A BNV-088-23-GMS-INFORMES FACTURACIÓN. | SI
2023-09-27 | INT-BNV-042-2023 | AUTORIZACIÓN DIRECCIONES IP – MÓDULO DE EDICIÓN. | SI
2023-10-13 | INT-BNV-043-2023 | ACLARACIÓN FACTURA PAGO 4. CARTOGRAFÍA GMS | SI
2023-10-17 | INT-BNV-044-2023 | ACLARACIÓN FACTURA PAGO 4. CARTOGRAFÍA ALDESARROLLO | SI
2023-10-17 | INT-BNV-045-2023 | INFORME No. 5 MENSUAL DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA PARA EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS.
2023-10-18 | INT-BNV-046-2023 | INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA.
2023-12-07 | INT-BNV-047-2023 | RESPUESTA: BNV-088-23-GMS-PG-Cronograma de trabajo-03 | SI
2023-12-07 | INT-BNV-048-2023 | RESPUESTA: BNV-088-23-GMS-OF-Restricción en Operaciones Aéreas. | SI
2023-12-07 | INT-BNV-049-2023 | RESPUESTA: BNV-088-23-GMS-OF-Entrega catálogo de objetos restitución. | SI
2023-12-07 | INT-BNV-050-2023 | RESPUESTA: BNV-088-23-GMS-OF-Entrega informe vuelo fotogramétrico, Informe control en campo, primer informe parcial aerotriangulación y primer informe parcial procesamiento Lidar. | SI
2023-12-07 | INT-BNV-051-2023 | RESPUESTA: BNV-088-23-GMS-Informes facturación. | SI
2023-12-11 | INT-BNV-052-2023 | APROBACIÓN: BNV-088-23-GMS-Informes quinto paquete de facturación. | SI
2023-12-11 | INT-BNV-053-2023 | APROBACIÓN FACTURA INFORME No 5 COMPONENTE CARTOGRAFÍA – CONTRATO CP-PR-2023-088. | SI
2023-12-12 | INT-BNV-054-2023 | PÓLIZA ACTUALIZADA REINICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA RED SUMMA - CONTRATO CP-PR-2023-090. | SI
2023-12-14 | INT-BNV-055-2023 | INFORME MENSUAL SGR DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA. 6
2023-12-13 | INT-BNV-056-2023 | INFORME No. 6 MENSUAL DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA PARA EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS.
2023-12-13 | INT-BNV-057-2023 | INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA. 4
2023-12-13 | INT-BNV-058-2023 | RESPUESTA: BNV-088-23-GMS-OF-Entrega sexto paquete facturación- Pago 6. Cartografía -Pago 5. Plataforma. | SI
2023-12-14 | INT-BNV-059-2023 | APROBACIÓN: BNV-088-23-GMS-OF-Entrega sexto paquete facturación- Pago 6. Cartografía -Pago 5. Plataforma M. | SI
2023-12-14 | INT-BNV-060-2023 | APROBACIÓN SEXTO INFORME CTO CP-PR-2023-088 PARA PAGO - CARTOGRAFÍA (FACTURA 6) Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA (FACTURA 5). | SI
2024-01-17 | INT-BNV-061-2024 | INFORME MENSUAL SGR. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA. 7
2024-01-29 | INT-BNV-062-2024 | RESPUESTA: BNV-088-23-GMS-OF-Entrega informe mensual de avance 7. | si
2024-01-29 | INT-BNV-063-2024 | RESPUESTA: BNV-088-23-GMS-OF-Entrega Manual edición - Módulo trazabilidad. | si
2024-01-29 | INT-BNV-064-2024 | RESPUESTA: BNV-088-23-GMS-ENTREGA ACTAS 21 Y 22. | si
2024-01-22 | INT-BNV-065-2024 | INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA. 5
2024-01-29 | INT-BNV-066-2024 | RESPUESTA: BNV-088-23-GMS-OF-Entrega Informe técnico de actividades en campo Lidar. | si
2024-01-29 | INT-BNV-067-2024 | RESPUESTA: BNV-088-23-GMS-OF-Entrega listado de capas cargadas. | si
2024-02-02 | INT-BNV-068-2024 | OBSERVACIONES A PLATAFORMA SEGÚN REUNIÓN DEL 2/2/2024 | si
2024-02-05 | INT-BNV-069-2024 | RESPUESTA: BNV-088-23-GMS-ENTREGA ACTAS 24 y 25. | si
2024-02-08 | INT-BNV-070-2024 | FACTURA No. 5 INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA. | si
2024-02-08 | INT-BNV-071-2024 | INFORME No. 7 MENSUAL DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA PARA EL -SGR- | si
2024-02-13 | INT-BNV-072-2024 | RESPUESTA: BNV-088-23-GMS-OF-PROPUESTA DESARROLLO TALLERES DE CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN. | si
2024-02-14 | INT-BNV-073-2024 | PROPUESTA DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN A DISTRITO | si
2024-02-14 | INT-BNV-074-2024 | RESPUESTA: BNV-088-23-GMS-AR-ACTA 23 REUNIÓN DE SOCIALIZACION 100124 Y BNV-088-23-GMS-ENTREGA ACTAS 26. | si
2024-02-14 | INT-BNV-075-2024 | RESPUESTA: BNV-088-23-GMS-OF-ENTREGA INFORME MENSUAL DE AVANCE 8 | si
2024-02-15 | INT-BNV-076-2024 | RESPUESTA: BNV-088-23-GMS-OF-ENTREGA PLAN DE COMUNICACIONES-04. | si
2024-02-19 | INT-BNV-077-2024 | RESPUESTA: BNV-088-23-GMS-OF-LISTA DE DATOS LIBRES DANE Y BNV-088-23-GMS-OF-ENTREGA INFORME AEROTRIANGULACIÓN, SEGUNDO INFORME PARCIAL ORTOFOTOMOSAICO Y SEGUNDO INFORME PARCIAL RESTITUCIÓN Y GDB. | si
2024-02-19 | INT-BNV-078-2024 | RESPUESTA: BNV-088-23-GMS-INFORMES FACTURACIÓN PAGO 7 CARTOGRAFÍA | si
2024-02-20 | INT-BNV-079-2024 | APROBACIÓN: BNV-088-23-GMS-OF-Entrega séptimo paquete facturación- Pago 7. Cartografía. | si
2024-02-20 | INT-BNV-080-2024 | APROBACIÓN INTERVENTORÍA. FACTURA INFORME No 7 COMPONENTE CARTOGRAFÍA E INFORME No. 8 MENSUAL DE ACTIVIDADES PARA EL -SGR-. – CONTRATO CP-PR-2023-088. | si
2024-02-22 | INT-BNV-081-2024 | INFORME MENSUAL SGR. 8 ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA. | si
2024-02-22 | INT-BNV-082-2024 | INFORME MENSUAL No. 6 DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA. | si
2024-03-12 | INT-BNV-083-2024 | INFORME MENSUAL SGR. 9 ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA. | si
2024-03-12 | INT-BNV-084-2024 | INFORME MENSUAL No. 7 DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA. | si
2024-03-14 | INT-BNV-085-2024 | RESPUESTA: ENTREGA INFORMES DE AVANCE MENSUAL No. 9 Y SOCIALIZACIÓN PROYECTO ETAPA 3. | si
2024-03-14 | INT-BNV-086-2024 | RESPUESTA: RE: INT-BNV-067-2024. RESPUESTA: BNV-088-23-GMS-OF- ENTREGA LISTADO DE CAPAS CARGADAS, BNV-088-23-GMS-ACTAS 24, 25, 26 Y 28, BNV-088-23-GMS-ENTREGA ACTA 27, BNV-088-23-GMS-OF-ENTREGA INFORME SOCIALIZACIÓN PROYECTO ETAPA 3, BNV-088-23-GMS-IN-INFORME DE AVANCE MENSUAL 9 - 090324-02. | SI
2024-03-15 | INT-BNV-087-2024 | RESPUESTA: BNV-088-23-GMS-OF-ENTREGA TERCER INFORME PARCIAL ORTOFOTOMOSAICO Y TERCER INFORME PARCIAL RESTITUCIÓN Y GDB. – VALIDACIÓN DE PRODUCTOS. | si
2024-03-15 | INT-BNV-088-2024 | RESPUESTA: BNV-088-23-GMS-OF-ENTREGA TERCER INFORME PARCIAL ORTOFOTOMOSAICO Y TERCER INFORME PARCIAL RESTITUCIÓN Y GDB. – VALIDACIÓN DE PRODUCTOS | si
2024-03-19 | INT-BNV-091-2024 | APROBACIÓN INTERVENTORÍA. FACTURA INFORME No 8 COMPONENTE CARTOGRAFÍA E INFORME No. 9 MENSUAL DE ACTIVIDADES PARA EL -SGR-. – CONTRATO CP-PR-2023-088. | si
2024-04-01 | INT-BNV-093-2024. | SEGUIMIENTO FINANCIERO - 01 DE ABRIL DE 2024. | si
2023-09-05 | INT-BNV-001-2023 | INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA.
2023-06-16 | OFICIALIZACIÓN CENTROS POBLADOS