## GF-FT-03-002 INF SUPERVISOR
|  |  |  | ALIANZA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL | [6 empty] | GF-FT-03-002 | 1
|  |  |  | INFORME DE EJECUCIÓN | [6 empty] | Versión: 1
Fecha Formato: 18/01/2021
DATOS PRINCIPALES
NOMBRE CONTRATISTA O PROVEEDOR: |  |  | RED SUMMA |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓN: |  | NIT. 901.417.108-6
CóDIGO INTERNO: |  | 8 |  | CONVENIO AL QUE PERTENECE: Proyecto BPIN 2022761090121 |  |  |  |  | FECHA RADICACIÓN: |  | septiembre 05 de 2023
PERIODO DEL INFORME: |  | julio 09 a agosto 08 de 2023 |  | CONTRATO No: |  | CP-PR-2023-090 |  |  | INFORME No: |  | 1 de 9
OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga para con ALDESARROLLO, a realizar la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera a la ejecución del proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN CARTOGRÁFICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DISTRITO DE BUENAVENTURA - DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA aprobado mediante código BPIN 2022761090121, según las especificaciones técnicas descritas en el Documento Técnico elaborado por el DISTRITO DE BUENAVENTURA, y aprobado por el OCAD, los cuales hacen parte integral del presente objeto contractual.
LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS PARA PAGO HONORARIOS Y PROVEEDORES
ITEM | DOCUMENTOS | [9 empty] | PROVEEDOR O CONTRATISTA
1 | Factura o documento equivalente (cuenta de cobro) |  |  | Responsables de IVA: Factura electrónica original numerada con código CUFE y el lleno de los requisitos del Art. 617 del Estatuto tributario NO responsables de IVA: Documento equivalente a la factura, incluyendo una manifestación escrita indicando si cuenta con dos o más empleados vinculados laboralmente, para efectos de la retención en la fuente de que trata el Art. 383 del estatuto tributario. Y certificación bajo gravedad de juramentos en caso de contar con dependientes económicos. | [6 empty] | X
2 | Seguridad social |  |  | Persona natural: Planilla de pago Aportes Seguridad Social del período que se va a cobrar, si es el primer pago soporte de afiliaciones a la seguridad social. Persona jurídica: Certificación expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal si no se encuentra obligado a tener Revisor Fiscal, en la que indiquen que se encuentra al día en el pago de aportes a la seguridad social | [6 empty] | X
3 | Informe de ejecución en formato GF-FT-03-001 |  |  | Con visto bueno del Director de proyectos en señal de revisión y aceptación de todos los datos contenidos en el mismo | [6 empty] | X
4 | Certificación bancaria vigente (máximo 1 mes de expedición) |  |  | Sólo se presenta para el primer pago o cuando el beneficiario haya hecho cambio de cuenta bancaria | [6 empty] | No aplica
5 | RUT actualizado |  |  | Sólo en el primer pago o cuando se hayan presentado actualizaciones | [6 empty] | No aplica
Observaciones: Si corresponde al último pago, se generará acta de terminación de contrato.
INFORME FINANCIERO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO |  |  | 626196818
VALOR DE ADICIÓN AL CONTRATO |  |  | 0
VALOR FINAL DEL CONTRATO |  |  | 626196818
VALOR EJECUTADO ANTES DE ESTE PAGO |  |  | 0
VALOR A PAGAR |  |  | 91579576 | No. de pago |  | Primer pago
SALDO POR PAGAR |  |  | 534617242
INFORME DE ACTIVIDADES
OBLIGACIONES DEL CONTRATO | [5 empty] | CUMPLIDA | PENDIENTE | GRADO DE AVANCE |  | OBSERVACIONES
1. Realizar la interventoría de los contratos que se celebren en el marco de ejecución del proyecto y adelantar el adecuado seguimiento de control físico, jurídico, técnico y financiero. | [6 empty] | X | 10% |  | Se realizó el seguimiento de los diferentes contratos realizados por GMS SAS
2. Revisar y aprobar el plan de trabajo, cronograma y plan de riesgos presentados por el consultor para la producción de cartografía básica. | [5 empty] | X |  | 100% |  | Se revisó y aprobó.
3. Revisar y aprobar el plan de trabajo, cronograma y plan de riesgos presentados por el consultor para la plataforma de software del Sistema de Información Geográfico SIG-. | [5 empty] | X |  | 100% |  | Se revisó y aprobó.
4. Revisar y aprobar la propuesta de la estrategia de información, comunicación y apropiación de la información geográfica para el Distrito presentada por el consultor. | [5 empty] | X |  | 35% |  | Se revisó y aprobó.
5. Revisar y aprobar cada una de las actividades de socialización del proyecto de inversión, como cuñas radiales, talleres, presentaciones y demás actividades de divulgación o difusión. | [6 empty] | X | 9% |  | Se revisó y aprobó parcialmente
6. Para la elaboración de la cartografía básica revisar y aprobar: a) Los polígonos de las áreas a intervenir, b) El plan de vuelo propuesto, c) Captura de información aérea (fotografía y lidar), d) Procesos de control de calidad y posproceso de la información obtenida, e) Informes de vuelos, f) Modelo Digital de Superficie MDS y Modelo Digital de Terreno MDT, g) Ortofotomosaico, h) Control Terrestre, i) Aerotriangulación, j) Posicionamiento mediante GPS de la red geodésica existente, k) Cartografía temática (Geodesia, Vivienda ciudad y territorio, Transporte, Hidrografía, Curvas de nivel, Coberturas de tierra especiales, Límites e Infraestructura de servicios), l) Geodatabase del proyecto, m) Informes técnicos y de control de calidad del plan de vuelos, reportes de cálculos, cuadros de coordenadas y procesamiento intermedios de aerotriangulación, metadatos, hojas de campo, ajuste fotogramétrico, ortorectificación, producción cartográfica y acompañamiento técnico. n) Entregables, cartografía básica: - Urbano (Escala 1:1000) 3.443 hectáreas - Rural (Escala 1:5000) - 34 centros poblados (Escala 1:1000) | [6 empty] | X | 7.14% |  | Se revisó y aprobó parcialmente. Ver ANEXO 1. INT-BNV-019-2023 y Ver ANEXO 2. INT-BNV-020-2023
7. Para la plataforma de software del Sistema de Información Geográfico SIG, revisar y aprobar: a) Sistema WebGis a utilizar, b) Características del sistema con sus especificaciones técnicas, c) Modelo conceptual, lógico y físico, d) Tratamiento de la información vectorial, e) Funcionalidades, f) Alcances de la plataforma, g) Visualización y consultas espaciales y no espaciales, h) Cargue de información generada de cartografía, i) Aplicación y ejecución de la tecnología GO-GIS 360°, j) Transferencia de conocimiento y formularios de consulta, k) Usuarios y accesos al servidor y bases de datos, l) Módulos, m) Manuales y protocolos. | [6 empty] | X | 7.69% |  | Se revisó y aprobó parcialmente. Ver ANEXO 3. INT-BNV-016-2023
8. Para el hardware del proyecto, revisar y aprobar: a) Especificaciones técnicas de las estaciones de trabajo y de la pantalla inteligente. b) Entrega e instalación de los respectivos equipos en la entidad territorial de Buenaventura. c) Entrega de garantías, facturas y manuales. | [6 empty] | X | 10% |  | Se revisó y aprobó parcialmente. VER ANEXO 4. INT-BNV-018-2023
9. Conceptuar y aprobar sobre la correcta aplicación normativa y resolutiva relacionada de los estándares vigentes para la elaboración de la cartografía básica y la plataforma de software del Sistema de Información Geográfico SIG-. | [6 empty] | X | 9% |  | Se asegura el cumplimiento de las especificaciones técnicas para los productos de cartografía básica definidos en la Resolución IGAC 471 de 2020, modificada por las Resoluciones 529 de 2020 y 197 de 2022; así como las condiciones de registro, validación técnica, y oficialización de información cartográfica producida por terceros según la Resolución IGAC 1421 de 2021.
10. Revisar y verificar la entrega a la Alcaldía Distrital de Buenaventura por parte del consultor de los productos finales del proyecto como la cartografía básica, la plataforma de software del Sistema de Información Geográfico SIG- y Hardware, estos últimos debidamente instalados y puestos en funcionamiento. | [6 empty] | X | 0% |  | La obligación no se realizó en el período de este informe
11. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al contratista y al representante de ALDESARROLLO y recomendar la actuación que debe proceder, siempre que afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del proyecto de inversión. | [6 empty] | X | 0% |  | Se revisó y aprobó parcialmente Ver ANEXO 5. INT-BNV-017-2023
12. Emitir concepto durante la ejecución de los contratos y someter a consideración de ALDESARROLLO con la debida justificación técnico-económica, los casos en que se solicite o presenten: 1. Solicitudes de Adición. 2. Prórrogas. 3. Aclaraciones. 4.Modificaciones. | [6 empty] | X | 0% |  | La obligación no se realizó en el período de este informe
13. Consultar con el Supervisor de ALDESARROLLO, las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato de consultoría al cual se le realiza la Interventoría. | [6 empty] | X | 0% |  | La interventoría ha realizado diferentes consultas a la supervisión de ALDESARROLLO, asegurando su participación y correcta ejecución de actividades en caso de inquietudes, como fue el caso de la aclaración en la frecuencia de entrega de informes de actividades y del sistema de regalías.
14. Convocar y asistir a todas las reuniones que se celebren relacionadas con los trabajos objeto de la interventoría y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido. | [6 empty] | X | 11.11% |  | Se convocó y asistió periodicamente a las reuniones. Ver ANEXO 6. INT-BNV-022-2023
15. Realizar reuniones con el supervisor del contrato; por lo menos una (1) reunión mensual, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado y evolución del mismo. | [6 empty] | X | 11.11% |  | La obligación no se realizó en el período de este informe
16. Elaborar y suscribir las actas de inicio, suspensión, reinicio, actas parciales, de terminación y liquidación derivadas de los contratos que se celebren en el marco de la ejecución del proyecto y siempre y cuando se cumpla con los requisitos para ello. | [6 empty] | X | 11.11% |  | La interventoría ha elaborado y suscrito periódicamente las actas derivadas de los contratos que se han celebrado en el marco de la ejecución del proyecto.
17. Elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados por ALDESARROLLO, relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificación, suspensión, reiniciación o liquidación del contrato. | [6 empty] | X | 0% |  | La obligación no se realizó en el período de este informe
18. Presentar mensualmente un informe de actividades para verificar y hacer seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo, cronograma y entregables acordado con el contratista al cual se le realiza la interventoría, lo cual también será de insumo para el informe bimestral consolidado del proyecto. | [6 empty] | X | 11.11% |  | A la fecha del presente informe, la interventoría ha presentado 2 INFORMES DE ACTIVIDADES los cuales fueron compartido con la supervisión para su revisión y aprobación
19. Presentar mensualmente un informe de actividades ejecutadas en los términos solicitados para proyectos financiados por el Sistema General de Regalías, que será el soporte para la información a reportar en GESPROY. | [6 empty] | X | 11.11% |  | A la fecha del presente informe, la interventoría ha presentado 2 INFORMES DE EJECUCIÓN los cuales fueron compartido con la supervisión para su revisión y aprobación
20. El interventor debe informar oportunamente a la entidad cuando evidencie un presunto incumplimiento de los contratos vigilados, parcial o total, de algunas de las obligaciones, (de lo contrario, el interventor será solidariamente responsable de los perjuicios que se ocasionen en caso de declararse el incumplimiento del contrato). | [6 empty] | X | 0% |  | La obligación no se realizó en el período de este informe
21. Verificar la aprobación de pólizas y verificar que las mismas se encuentren vigentes y en los términos solicitados en los contratos que se suscriban. | [6 empty] | X | 11.11% |  | La interventoría realizó la aprobación de pólizas el miercoles 02 deagosto revisando su vigencia y cumplimiento de los términos solicitados.
22. Informar a la entidad estatal, sobre los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento de los contratos; así como entregar los soportes necesarios para que la entidad estatal desarrolle las actividades correspondientes. | [6 empty] | X | 0% |  | La obligación no se realizó en el período de este informe
23. Manejar con carácter de confidencialidad toda la información que conozca por razones del presente contrato y cumplir con todas las disposiciones legales y supranacionales que regulan la propiedad intelectual. | [6 empty] | X | 0% |  | La interventoría ha mantenido el carácter de confidencialidad de toda la información relacionada con el proyecto.
24. Llevar el balance financiero de la ejecución del proyecto de inversión de acuerdo con la programación de pagos. | [6 empty] | X | 11.11% |  | La interventoría ha realizado el balance financiero periódicamente de la ejecución del proyecto conforme a la programación de pagos estipulada en el contrato.
25. Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos a los contratos sobre los cuales se efectúa la interventoría, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del mismo. | [6 empty] | X | 11.11% |  | La interventoría revisó los documentos necesarios para efectuar los pagos a los contratos. VER ANEXO 4. INT-BNV-018-2023
26. Verificar que el contratista y todo el personal a su cargo se encuentre afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud (salud, pensiones y riesgos profesionales), así como el pago de obligaciones parafiscales, según lo señalado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015. | [6 empty] | X | 11.11% |  | La interventoría recibió por parte de GMS SAS el 02 de agosto de 2023 los anexos a pago de seguridad social donde se verifico que el contratista y todo el personal se encuentra afiliado al sistema de seguridad social, además del anexo: BNV-088-23-GMS-AN-Certificado de pago aportes sistema general de seguridad social y parafiscales. El cual demuestra el pago de obligaciones para el mes de julio.
27. Revisión del proyecto. - El interventor avalará las fuentes de la información, y conceptuará sobre ellas cuando corresponda. - Sobre las modificaciones de la información requerirán la aprobación previa de la Interventoría y será de responsabilidad de la interventoría el oportuno suministro al contratista de dicha aprobación a la información, así como dar solución a los diferentes problemas que se presenten en la ejecución del proyecto. | [6 empty] | X | 11.11% |  | La interventoría ha realizado periódicamente el aval de las fuentes de información cuando ha sido necesario para la correcta ejecución del proyecto. Además se ha asegurado de dar una respuesta oportuna al contratista en cada corrección, aprobación y sugerencia que se tenga sobre las actividades realizadas y compartidas por este.
POCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO |  |  |  | 14.62%
MANIFESTACIÓN DEL DIRECTOR DE PROYECTOS
Certifico que los productos o servicios fueron recibidos a satisfacción y cumplen con las condiciones establecidas por las partes y autorizo proceder con la causación y pago.
(Firma) |  |  |  |  | (Firma) |  |  |  | (Firma)
Contratista |  |  |  |  | supervisor y/o gerente de proyecto |  |  |  | Director Proyectos