## GF-FT-03-001 INF SUPERVISOR
2024-06-21 |  |  |  | ALIANZA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL | [6 empty] | GF-FT-03-001 | 1
|  |  |  | INFORME DE EJECUCIÓN | [6 empty] | Versión: 1
Fecha Formato: 18/01/2021
DATOS PRINCIPALES
NOMBRE CONTRATISTA O PROVEEDOR: |  |  | KLUSTER LATAM |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓN: |  | NIT. 901.455.381-2
CóDIGO INTERNO: |  | 8 |  | CONVENIO AL QUE PERTENECE: Proyecto BPIN 2022761090121 |  |  |  |  | FECHA RADICACIÓN: |  | junio 21 de 2023
PERIODO DEL INFORME: |  | mayo 09 a junio 08 de 2023 |  | CONTRATO No: |  | CP-PR-2023-090 |  |  | INFORME No: |  | 1 de 11
OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga para con ALDESARROLLO, a realizar la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera a la ejecución del proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN CARTOGRÁFICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DISTRITO DE BUENAVENTURA - DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA aprobado mediante código BPIN 2022761090121, según las especificaciones técnicas descritas en el Documento Técnico elaborado por el DISTRITO DE BUENAVENTURA, y aprobado por el OCAD, los cuales hacen parte integral del presente objeto contractual.
LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS PARA PAGO HONORARIOS Y PROVEEDORES
ITEM | DOCUMENTOS | [9 empty] | PROVEEDOR O CONTRATISTA
1 | Factura o documento equivalente (cuenta de cobro) |  |  | Responsables de IVA: Factura electrónica original numerada con código CUFE y el lleno de los requisitos del Art. 617 del Estatuto tributario NO responsables de IVA: Documento equivalente a la factura, incluyendo una manifestación escrita indicando si cuenta con dos o más empleados vinculados laboralmente, para efectos de la retención en la fuente de que trata el Art. 383 del estatuto tributario. Y certificación bajo gravedad de juramentos en caso de contar con dependientes económicos. | [6 empty] | X
2 | Seguridad social |  |  | Persona natural: Planilla de pago Aportes Seguridad Social del período que se va a cobrar, si es el primer pago soporte de afiliaciones a la seguridad social. Persona jurídica: Certificación expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal si no se encuentra obligado a tener Revisor Fiscal, en la que indiquen que se encuentra al día en el pago de aportes a la seguridad social | [6 empty] | X
3 | Informe de ejecución en formato GF-FT-03-001 |  |  | Con visto bueno del Director de proyectos en señal de revisión y aceptación de todos los datos contenidos en el mismo | [6 empty] | X
4 | Certificación bancaria vigente (máximo 1 mes de expedición) |  |  | Sólo se presenta para el primer pago o cuando el beneficiario haya hecho cambio de cuenta bancaria | [6 empty] | X
5 | RUT actualizado |  |  | Sólo en el primer pago o cuando se hayan presentado actualizaciones | [6 empty] | X
Observaciones: Si corresponde al último pago, se generará acta de terminación de contrato.
INFORME FINANCIERO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO |  |  | 811781170
VALOR DE ADICIÓN AL CONTRATO |  |  | 0
VALOR FINAL DEL CONTRATO |  |  | 811781170
VALOR EJECUTADO ANTES DE ESTE PAGO |  |  | 0
VALOR A PAGAR |  |  | 94004776 | No. de pago |  | Primer pago
SALDO POR PAGAR |  |  | 717776394
INFORME DE ACTIVIDADES
OBLIGACIONES DEL CONTRATO | [5 empty] | CUMPLIDA | PENDIENTE | GRADO DE AVANCE |  | OBSERVACIONES
1. Realizar la interventoría de los contratos que se celebren en el marco de ejecución del proyecto y adelantar el adecuado seguimiento de control físico, jurídico, técnico y financiero. | [6 empty] | X | 18.3%
2. Revisar y aprobar el plan de trabajo, cronograma y plan de riesgos presentados por el consultor para la producción de cartografía básica. | [5 empty] | X |  | 100%
3. Revisar y aprobar el plan de trabajo, cronograma y plan de riesgos presentados por el consultor para la plataforma de software del Sistema de Información Geográfico SIG-. | [5 empty] | X |  | 100%
4. Revisar y aprobar la propuesta de la estrategia de información, comunicación y apropiación de la información geográfica para el Distrito presentada por el consultor. | [6 empty] | X | 100%
5. Revisar y aprobar cada una de las actividades de socialización del proyecto de inversión, como cuñas radiales, talleres, presentaciones y demás actividades de divulgación o difusión. | [6 empty] | X | 15%
6. Para la elaboración de la cartografía básica revisar y aprobar: a) Los polígonos de las áreas a intervenir, b) El plan de vuelo propuesto, c) Captura de información aérea (fotografía y lidar), d) Procesos de control de calidad y posproceso de la información obtenida, e) Informes de vuelos, f) Modelo Digital de Superficie MDS y Modelo Digital de Terreno MDT, g) Ortofotomosaico, h) Control Terrestre, i) Aerotriangulación, j) Posicionamiento mediante GPS de la red geodésica existente, k) Cartografía temática (Geodesia, Vivienda ciudad y territorio, Transporte, Hidrografía, Curvas de nivel, Coberturas de tierra especiales, Límites e Infraestructura de servicios), l) Geodatabase del proyecto, m) Informes técnicos y de control de calidad del plan de vuelos, reportes de cálculos, cuadros de coordenadas y procesamiento intermedios de aerotriangulación, metadatos, hojas de campo, ajuste fotogramétrico, ortorectificación, producción cartográfica y acompañamiento técnico. n) Entregables, cartografía básica: - Urbano (Escala 1:1000) 3.443 hectáreas - Rural (Escala 1:5000) - 34 centros poblados (Escala 1:1000) | [6 empty] | X | 15.4%
7. Para la plataforma de software del Sistema de Información Geográfico SIG, revisar y aprobar: a) Sistema WebGis a utilizar, b) Características del sistema con sus especificaciones técnicas, c) Modelo conceptual, lógico y físico, d) Tratamiento de la información vectorial, e) Funcionalidades, f) Alcances de la plataforma, g) Visualización y consultas espaciales y no espaciales, h) Cargue de información generada de cartografía, i) Aplicación y ejecución de la tecnología GO-GIS 360°, j) Transferencia de conocimiento y formularios de consulta, k) Usuarios y accesos al servidor y bases de datos, l) Módulos, m) Manuales y protocolos. | [6 empty] | X | 0%
8. Para el hardware del proyecto, revisar y aprobar: a) Especificaciones técnicas de las estaciones de trabajo y de la pantalla inteligente. b) Entrega e instalación de los respectivos equipos en la entidad territorial de Buenaventura. c) Entrega de garantías, facturas y manuales. | [6 empty] | X | 0%
9. Conceptuar y aprobar sobre la correcta aplicación normativa y resolutiva relacionada de los estándares vigentes para la elaboración de la cartografía básica y la plataforma de software del Sistema de Información Geográfico SIG-. | [6 empty] | X | 20%
10. Revisar y verificar la entrega a la Alcaldía Distrital de Buenaventura por parte del consultor de los productos finales del proyecto como la cartografía básica, la plataforma de software del Sistema de Información Geográfico SIG- y Hardware, estos últimos debidamente instalados y puestos en funcionamiento. | [6 empty] | X | 0%
11. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al contratista y al representante de ALDESARROLLO y recomendar la actuación que debe proceder, siempre que afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del proyecto de inversión. | [6 empty] | X | 0%
12. Emitir concepto durante la ejecución de los contratos y someter a consideración de ALDESARROLLO con la debida justificación técnico-económica, los casos en que se solicite o presenten: 1. Solicitudes de Adición. 2. Prórrogas. 3. Aclaraciones. 4.Modificaciones. | [6 empty] | X | 0%
13. Consultar con el Supervisor de ALDESARROLLO, las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato de consultoría al cual se le realiza la Interventoría. | [6 empty] | X | 0%
14. Convocar y asistir a todas las reuniones que se celebren relacionadas con los trabajos objeto de la interventoría y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido. | [6 empty] | X | 9.1%
15. Realizar reuniones con el supervisor del contrato; por lo menos una (1) reunión mensual, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado y evolución del mismo. | [6 empty] | X | 9.1%
16. Elaborar y suscribir las actas de inicio, suspensión, reinicio, actas parciales, de terminación y liquidación derivadas de los contratos que se celebren en el marco de la ejecución del proyecto y siempre y cuando se cumpla con los requisitos para ello. | [6 empty] | X | 9.1%
17. Elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados por ALDESARROLLO, relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificación, suspensión, reiniciación o liquidación del contrato. | [6 empty] | X | 0%
18. Presentar mensualmente un informe de actividades para verificar y hacer seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo, cronograma y entregables acordado con el contratista al cual se le realiza la interventoría, lo cual también será de insumo para el informe bimestral consolidado del proyecto. | [6 empty] | X | 9.1%
19. Presentar mensualmente un informe de actividades ejecutadas en los términos solicitados para proyectos financiados por el Sistema General de Regalías, que será el soporte para la información a reportar en GESPROY. | [6 empty] | X | 9.1%
20. El interventor debe informar oportunamente a la entidad cuando evidencie un presunto incumplimiento de los contratos vigilados, parcial o total, de algunas de las obligaciones, (de lo contrario, el interventor será solidariamente responsable de los perjuicios que se ocasionen en caso de declararse el incumplimiento del contrato). | [6 empty] | X | 0%
21. Verificar la aprobación de pólizas y verificar que las mismas se encuentren vigentes y en los términos solicitados en los contratos que se suscriban. | [6 empty] | X | 9.1%
22. Informar a la entidad estatal, sobre los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento de los contratos; así como entregar los soportes necesarios para que la entidad estatal desarrolle las actividades correspondientes. | [6 empty] | X | 0%
23. Manejar con carácter de confidencialidad toda la información que conozca por razones del presente contrato y cumplir con todas las disposiciones legales y supranacionales que regulan la propiedad intelectual. | [6 empty] | X | 0%
24. Llevar el balance financiero de la ejecución del proyecto de inversión de acuerdo con la programación de pagos. | [6 empty] | X | 9.1%
25. Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos a los contratos sobre los cuales se efectúa la interventoría, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del mismo. | [6 empty] | X | 9.1%
26. Verificar que el contratista y todo el personal a su cargo se encuentre afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud (salud, pensiones y riesgos profesionales), así como el pago de obligaciones parafiscales, según lo señalado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015. | [6 empty] | X | 9.1%
27. Revisión del proyecto. - El interventor avalará las fuentes de la información, y conceptuará sobre ellas cuando corresponda. - Sobre las modificaciones de la información requerirán la aprobación previa de la Interventoría y será de responsabilidad de la interventoría el oportuno suministro al contratista de dicha aprobación a la información, así como dar solución a los diferentes problemas que se presenten en la ejecución del proyecto. | [6 empty] | X | 9.1%
POCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO |  |  |  | 11.8%
MANIFESTACIÓN DEL DIRECTOR DE PROYECTOS
Certifico que los productos o servicios fueron recibidos a satisfacción y cumplen con las condiciones establecidas por las partes y autorizo proceder con la causación y pago.
(Firma) |  |  |  |  | (Firma) |  |  |  | (Firma)
Contratista |  |  |  |  | supervisor y/o gerente de proyecto |  |  |  | Director Proyectos